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TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA EL SERVICIO DE
LA GESTION DEL PROYECTO:

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE GESTION DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE LUCMA DEL DISTRITO DE HUACHÓN PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI N° 2534600.

2. CODIGO DE INVERSIONES: 2534600

3. EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO APROBADO: RESOLUCIÓN GERENCIAL N°287-2025-HMPP-A/GM

4. FECHA DE APROBACIÓN:  11 de agosto del 2025

5. UBICACIÓN: El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

REGIÓN			:	PASCO
PROVINCIA			:	PASCO
DISTRITO			:	HUACHON
LOCALIDAD			:	LUCMA

6. FINALIDAD
La presente contratación tiene por finalidad contar con un Servicio de Gestión del Proyecto que permita fortalecer el seguimiento integral de la inversión mediante el análisis y consolidación de información física, financiera, contractual, administrativa, documental y de riesgos, facilitando la coordinación entre los actores involucrados y proporcionando a la Entidad información oportuna para la adopción de decisiones durante la ejecución del proyecto, a fin de contribuir al cumplimiento de las metas, alcance, plazo y costo previstos en el expediente técnico aprobado y a la adecuada culminación de la inversión en beneficio de la población usuaria.


7. MARCO LEGAL:
· Ley N. ° 32513, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2026 y sus modificatorias.
· Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867.
· Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
· Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
· Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativos General aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y sus modificatorias realizadas mediante Decreto Legislativo N° 1272, Decreto que a su vez deroga la Ley N° 29060 Ley del Silencio Administrativo.
· Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias.
· Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias.
· Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
· Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias.
· Reglamento Nacional de Edificaciones.
· Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante D.S. N° 019-2009-MINAM.
· Resolución de contraloría Nº 0147-2016-CG, que aprueba la directiva N° 0016-CG-GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales”.
· Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras.
· Normas técnicas de Edificación G0.50 “Seguridad durante la construcción”.
· Otras normas aplicables, así como sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
La Normas referidas incluirán sus respectivas disposiciones ampliatorias, complementarias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

8. OBJETO: 
El objeto del presente Término de Referencia es la contratación del Servicio de Gestión del Proyecto correspondiente a la inversión: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE LUCMA DEL DISTRITO DE HUACHÓN – PROVINCIA DE PASCO – DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI N° 2534600, , que comprende la planificación, coordinación, seguimiento y control de la gestión durante su ejecución y cierre, de conformidad con el alcance, actividades, productos y condiciones establecidos en el presente documento.

9. MONTO DEL VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial asciende a S/ 38,991.33 (Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Un con 33/100 soles), incluido los impuestos de Ley, por todo el periodo de duración de la obra hasta la aprobación de la liquidación, esto según la siguiente estructura de costos:
ESTRUCTURA DE COSTOS
	GASTOS VARIABLES
	
	
	
	
	

	PERSONAL TÉCNICO (INCLUYE LEYES SOCIALES)

	PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)
	Nº
	Incid %
	TIEMPO (meses)
	HONORARIOS (S/.)
	IMPORTE    S/.

	INGENIERO RESPONSABLE DE LA GESTION DEL PROYECTO
	1
	100%
	4.0
	5,000.00
	20,000.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 S/.                20,000.00 

	GASTOS DE OFICINA

	GASTOS DE OFICINA
	Und
	Incid %
	Cant.
	Precio   S/.
	IMPORTE S/.

	Útiles de escritorio
	glb
	100%
	1
	741.35
	756.00

	Muebles para oficina técnica
	glb
	100%
	 
	500.00
	500.00

	Copias, impresiones y ploteos de planos
	mes
	100%
	4
	150.00
	600.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 S/.                   1,856.00 

	ALQUILERES Y MOVILIDAD EN OBRA Y VIATICOS

	ALQUILERES Y MOVILIDAD EN OBRA Y VIATICOS
	Und
	Incid %
	Cant.
	Precio   S/.
	IMPORTE S/.

	Alquiler de Oficina Técnica
	und
	100%
	4
	200.00
	800.00

	Camioneta 4x4 incluido chofer y combustible
	und
	100%
	4
	3,000.00
	12,000.00

	Alquiler de equipos de cómputo
	und
	100%
	4
	200.00
	800.00

	Pago por servicios, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica
	mes
	100%
	4
	150.00
	600.00

	 
	 
	 
	 
	 
	S/.                 14,200.00 

	

	 
	 
	 
	 COSTOS VARIABLES

	 S/.                36,056.00 

	 





	 
	 
	 
	 
	 

	GASTOS FIJOS
	 
	 
	 
	 
	 

	EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA
	 

	EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA
	Und
	Cantidad
	Tiempo
	COSTO
	IMPORTE    S/.

	Cascos de seguridad
	und
	1.00
	1.00
	35.00
	35.00

	Lentes de protección
	par
	1.00
	1.00
	25.00
	25.00

	Tapones auditivos
	par
	1.00
	1.00
	15.00
	15.00

	Guantes de cuero
	par
	1.00
	1.00
	15.00
	15.00

	Botines de cuero
	par
	1.00
	1.00
	200.00
	200.00

	Chalecos reflectivos
	und
	1.00
	1.00
	45.00
	45.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 S/.                      335.00 

	GASTOS DE INFORME FINAL
	 

	GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
	Und
	Incid %
	Tiempo
	COSTO
	IMPORTE    S/.

	Revisión de Liquidación de Obra del contratista y supervisor
	und
	100%
	1.00
	500.00
	500.00

	Elaboración de Liquidación de Gestion de proyecto
	glb
	100%
	1.00
	1,500.00
	1,500.00

	Fotocopias (Planos y documentos)
	glb
	100%
	1.00
	300.00
	300.00

	Presentación de Informes
	glb
	100%
	1.00
	300.00
	300.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 S/.                   2,600.00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	COSTOS FIJOS
	 S/.                   2,935.00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRESUPUESTO POR SERVICIO DE SERVICIO DE GESTION DE PROYECTO (A TODO COSTO)
	 S/.                38,991.00 



La propuesta económica debe de anexar la estructura de costos propuesta por el postor; en caso de omisión la oferta será descalificada.
La cuantía de la contratación es punto de referencia para las partes aplicándose el método de evaluación de la oferta económica limitada, en la cual la oferta económica de los postores no debe ser menor al 90% de la cuantía de la contratación ni superar el 110% de la misma para la determinación de los límites de la cuantía de la contratación, sí el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo matemático. Los evaluadores descalifican la propuesta que no cumple con el referido limite.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTO
El plazo de ejecución de la Gestión de Proyecto es de Ciento treinta y cinco (135) días calendarios y se contabiliza cuando se inicia el plazo de ejecución de la obra, el mismo que para su inicio es cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas.

		Descripción del Servicio
	Plazo de Ejecución

	Gestión del proyecto; a partir del acta de inicio de obra.
	120 días calendario

	Liquidación de Gestión de Proyecto; contados a partir de notificado la conformidad de última prestación por parte de la entidad, según lo establecido en el art. 215° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
	15 días calendario

	Plazo de Vigencia de Contrato de Gestión de Proyecto
	135 días calendario



11. VALORIZACIONES Y PAGOS
Los pagos al Contratista serán de acuerdo con los avances mensuales de valorizaciones y sujeto a los artículos 145, 161 y 210 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
La modalidad de Pago será a través del esquema Mixto según el siguiente detalle:
· Pago del 30%, correspondiente a la presentación del Informe de Plan de trabajo y evaluación de riesgos de obra (Suma alzada).
· Pago del 65%, correspondiente al período de ejecución en los 120 días calendarios (Tarifa diaria).
· Pago del 5%, correspondiente a el informe final (Suma alzada).

a) Valorizaciones
Las valorizaciones de ejecución de obra serán de periodicidad mensual, y tendrán el carácter de pagos a cuenta, serán presentadas dentro de los cinco días hábiles siguientes al que corresponde los servicios de gestión de proyecto contados a partir de haber recibido la valorización por parte del supervisor 
b) Forma de Pago
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada por el servicio de gestión de proyecto que será en la forma siguiente:

· Se pagará el 30% del monto del contrato a la presentación del Informe de Plan de Trabajo y evaluación de riesgos por parte de la Gestión de Proyecto dentro los 5 dias de firmado el contrato u/o notificado la orden de servicios.
· Se pagará el 65% del monto total en forma mensual según avance valorizado de obra, previa presentación del Informe Mensual del servicio de gestión de proyecto de acuerdo a las coordinaciones con el área usuaria, adjuntando archivo digital editable con el contenido presentado, debidamente firmado por el responsable y conformidad del Sub Gerente de Infraestructura y de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
Previo al pago de la valorización, se verificará que el Supervisor haya presentado su informe respecto a la valorización de la ejecución de la obra y cumplido con sus responsabilidades.
El costo total del contrato de Servicio de Gestión del Proyecto será pagado en informes mensuales correspondientes a la Gestor del Proyecto efectuada en las valorizaciones de obra, según informe de pago de servicio de Gestión de proyecto presentada. Se precisa para que proceda el pago, el proveedor deberá presentar los informes mensuales de la prestación del servicio debidamente suscritos por el responsable de la gestión del proyecto, además de toda la documentación sustentadora, debiendo ser presentadas de acuerdo a las coordinaciones con el área usuaria, además del medio digital (archivos nativos y editables, y en versión PDF de ser el caso). Los pagos se hacen luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, y aprobación, según lo establecido en el artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a casos fortuitos o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Públicas y su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
· Se pagará el 5% del monto total cuando emita el informe final y cuente con la conformidad de la Sub gerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural, este porcentaje corresponde a los gastos por liquidación del servicio detallados en la estructura de costos.

12. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El responsable del Servicio de Gestión del Proyecto brindará los servicios necesarios para la adecuada gestión, seguimiento y coordinación durante la ejecución y cierre del proyecto, en concordancia con el expediente técnico aprobado, los contratos vinculados y la normativa vigente; para tal efecto deberá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:
· Planificación y seguimiento: efectuar el seguimiento del alcance, metas, cronograma, hitos y obligaciones previstas para la ejecución del proyecto. 
· Seguimiento presupuestal y financiero: evaluar el avance financiero, ejecución presupuestal, valorizaciones, pagos y saldos del proyecto, contrastándolos con la programación y documentación oficial. 
· Seguimiento de adelantos y recursos: controlar el estado de los adelantos, amortizaciones, garantías y demás recursos vinculados a la ejecución contractual. 
· Seguimiento de calidad: evaluar el cumplimiento de los controles, ensayos y documentación de calidad generados por el contratista y la supervisión. 
· Coordinación: mantener una adecuada articulación entre la Entidad, contratista, supervisión y demás actores involucrados, efectuando seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos. 
· Alertas y recomendaciones: informar oportunamente las desviaciones, riesgos o situaciones que puedan afectar el alcance, plazo, costo o adecuada culminación del proyecto, formulando las recomendaciones correspondientes.



13. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El Gestor del Proyecto adoptará los procedimientos necesarios para efectuar un adecuado seguimiento y control de la gestión de las actividades relacionadas con la ejecución de la obra, evaluando la información técnica, contractual, administrativa y financiera generada por el Contratista y/o Ejecutor de la Obra y la Supervisión, identificando oportunamente desviaciones, riesgos o incumplimientos y comunicando a la Entidad las observaciones y recomendaciones que correspondan para la adopción de las acciones pertinentes.

14.  RESPONSABILIDAD DEL GESTOR DEL PROYECTO
· Garantizar la calidad del servicio prestado y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia, manteniendo información actualizada y sustentada sobre el desarrollo del proyecto. 
· Efectuar el seguimiento de la ejecución del proyecto y evaluar la información técnica, administrativa, contractual y financiera generada por el Contratista y la Supervisión, comunicando oportunamente a la Entidad las observaciones, desviaciones o situaciones que requieran atención. 
· Efectuar el seguimiento de los controles de calidad, ensayos y pruebas realizados durante la ejecución de la obra, evaluando la documentación y resultados emitidos por el Contratista y la Supervisión y comunicando las observaciones que correspondan. 
· Ejercer control permanente sobre la vigencia de las cartas fianza, garantías y seguros vinculados al Contratista y/o Supervisor, según corresponda, comunicando oportunamente a la Municipalidad sus fechas de vencimiento para la adopción de las acciones pertinentes. 
· Evaluar y efectuar seguimiento a la documentación relacionada con prestaciones adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo y demás modificaciones que se originen durante la ejecución contractual, emitiendo opinión y recomendaciones a la Entidad dentro del ámbito de sus competencias. 
· Mantener control y seguimiento sobre los adelantos otorgados al Contratista, su utilización, amortización y las garantías correspondientes, verificando su adecuada consideración en las valorizaciones y comunicando cualquier desviación identificada. 
· Efectuar el seguimiento de la amortización del adelanto directo y/o adelanto para materiales, verificando que se realice conforme a las condiciones contractuales y que las garantías correspondientes mantengan vigencia durante el periodo requerido. 
· Realizar las coordinaciones necesarias entre el Residente de Obra, la Supervisión y la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para facilitar el adecuado desarrollo del proyecto, efectuando seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos.

15. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS A SER PROVISTOS POR EL GESTOR DE PROYECTO. 
 15.1. El Gestor del Proyecto deberá contar con la organización, personal, equipamiento, movilidad y demás recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia, considerando las actividades requeridas durante la ejecución y cierre del servicio.
 15.2. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Gestor de proyecto deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en la obra, así como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los Certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú y no estar impedidos de trabajar con el estado.
El Postor que obtenga la Buena Pro, deberá presentar a la firma del Contrato las copias de dichos documentos.
· Todo el personal asignado a la gestión de proyecto deberá ser considerados por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. 
· Para la prestación de la gestión de proyecto utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL GESTOR DE PROYECTO deberá proponer a La Municipalidad de Huachón con diez (10) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.   
· El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o mejor calificación que el profesional ofertado inicialmente.
· El Gestor de Proyecto, con relación al Contratista y/o Ejecutor de la Obra y la Supervisión, actuará como representante de la Municipalidad Distrital de Huachón para efectos de coordinación, seguimiento y canalización de información relacionada con la gestión del proyecto, dentro de las atribuciones establecidas en los presentes Términos de Referencia.
· El personal del Gestor de proyecto deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc. 
· El Gestor de proyecto deberá poner a su disposición de la obra su propio equipo de cómputo y equipos de comunicación celular. 
El Gestor de Proyecto obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de Municipalidad de la Huachón, Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de primas estarán a disposición de la Municipalidad de la Huachón El Gestor de proyecto verificará los pagos mensuales correspondientes.

16. PERFIL DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL:
A.- PERFIL DEL POSTOR:
· El proveedor deberá contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, como Proveedor de Servicios, de acuerdo con la normativa vigente.
· Persona natural o jurídica. 

B.- PERSONAL PROFESIONAL – PLANTEL CLAVE:  
	ITEM
	PROFESIONAL
	PROFESIÓN
	EXPERIENCIA
	PARTICIPACIÓN 

	1.00
	RESPONSABLE DE LA GESTION DEL PROYECTO
	Ingeniero Civil colegiado, titulado y habilitado. 
	Deberá acreditar una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses, computados desde la colegiatura, desempeñándose como Gestor de Proyecto y/o Coordinador de Proyecto y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o Jefe Supervisor y/o Coordinador de Obra y/o Residente de Obra y/o Jefe de Oficina Técnica y/o Gerente de Construcción, o la combinación de estos, en obras en general.
	       100%


 

ACREDITACION:
· El TITULO PROFESIONAL requerido será verificado en el Registro de grados académicos y títulos profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.
· La experiencia profesional del Responsable de la Gestión del Proyecto se computará desde la fecha de colegiatura.
· El Responsable de la Gestión del Proyecto deberá encontrarse colegiado y habilitado durante la ejecución del servicio.
· La experiencia del perfil del equipo profesional se acreditará con copia simple de contratos, órdenes de servicio y su respectiva conformidad, copia de certificados y constancias, resoluciones, comprobantes de pago, recibos por honorarios, reportes o registros del SIAF, informes o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.
· Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
· De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia solo se considerará él una vez el periodo traslapado.
· Todo el Personal Profesional y/o técnico propuesto deberá presentar Carta de compromiso con firma y huella digital índice derecho en original, en la cual indique que se compromete y será parte del plantel técnico durante el plazo contemplado para la ejecución de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentación incompleta. (Alguna adulteración de la documentación se hará de conocimiento al OSCE para la sanción y/o inhabilitación correspondiente).
· La Entidad se reserva el derecho de verificación y fiscalización de la documentación (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentación inexacta o fraguada se informará al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicación a los artículos 50º de la Ley de Contrataciones del Estado y 23º del Reglamento, para las sanciones correspondientes.
· El postor no debe utilizar personal de la entidad para el desarrollo parcial o total de la ejecución de obra, lo cual será causal de resolución del contrato
· En caso de no presentar este equipo profesional completo, la propuesta será descalificada. Los profesionales serán calificados de acuerdo con lo establecido en el TDR (términos de referencia).
· El proveedor deberá acreditar como equipamiento mínimo la disponibilidad de una (01) camioneta  pick-up, mediante documento que acredite la propiedad del vehículo o compromiso de alquiler, para su utilización durante la ejecución del servicio. 
· El proveedor deberá acreditar la disponibilidad de una (01) oficina técnica, mediante documento que acredite la propiedad del inmueble o compromiso de alquiler, la misma que deberá encontrarse disponible y operativa durante la ejecución del servicio.

El postor debe señalar la denominación del puesto, cargo y/o posición, y tiempo de experiencia del personal clave propuesto (años, meses y días) en una DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE, adjuntando en su oferta, copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Estos documentos deben señalar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo desempeñado indicando el día, mes y año de inicio y culminación; el nombre de la entidad u organización que emite el documento; la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

17. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
El Gestor del proyecto deberá presentar a la Municipalidad de Huachón la siguiente documentación, como resultado de la prestación de servicios: 
17.1. Las evaluación de las valorizaciones mensuales por avance físico sustentado, del Contratista y/o Ejecutor y/o Supervisor de la obra la cual debe detallar la siguiente información:
De las actividades Técnico - Económico - Administrativo de las Obras, los cuales deberán ser entregados dentro de los 05 primeros días contados a partir de recepcionado la valorización del contratista, con una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo obtener lo siguiente: 
1. Actividades desarrolladas por el Supervisor y Residente de obra, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los hubiese, proponiendo soluciones para su corrección. 
2. Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Supervisor, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística. Asimismo, deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
3. Personal y equipos empleados, durante el período comprendido en el informe.
4. Estado físico, financiero y contractual del proyecto, incluyendo valorizaciones, pagos, adelantos, amortizaciones, saldos, garantías vigentes y seguimiento de la información correspondiente al Formato N.° 12-B.
5. Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes (CurvaS).
6. Fotografías y videos en sistema DVD y/o USB, que mostrarán el estado de avance de las Obras.
7. Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista y/o Ejecutor de la Obra o con terceros.
8. Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos que el Contratista y/o Ejecutor de la Obra y/o Supervisor hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel superior.
9. El informe deberá ser presentado en original y dos copias adjuntando CD con registro digital del total del informe entregado.

PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL 
Se deberá presentar el Informe Mensual del Gestor de Proyecto con fines de pago por los Servicios de Gestion de Proyecto los cuales Deberán presentarse en tres (03) juegos completos, 1 original y dos (02) en copias, con sus respetivos CD versión impresa y digital, para su respectiva aprobación. La presentación será en ARCHIVADORES forrados de COLOR AZUL MARINO con separadores de COLOR ROSADO indicando el nombre para cada requisito, pestañas para fácil ubicación de los documentos y foliados de acuerdo con el índice a entregar. La falta de alguna documentación será considerada como no presentado el informe.

1) Informe detallado mensual del gestor de proyecto, incluyendo el año de los pagos.
2) Memoria descriptiva valorizada.
3) Metrados realmente ejecutados, debidamente sustentados
4) Resumen de la valorización
5) Valorización mensual
6) Cronograma de avance de obra: expediente técnico vs ejecución de obra.
7) Control financiero de obra (curva S)
8) Comentarios y sugerencias a la obra
9) Panel fotográfico descriptivo (mínimo 10 fotografías)
10) Copia fedatada del contrato del gestor de proyecto.
· Copia de contrato de responsable de gestión de proyecto de ser el caso- y/o personal ofertado
11) Recibo por honorarios rellenado o factura
12) Suspensión de 4TA categoría (de ser el caso)
13) Copia fedatada del DNI del Gestor de Proyecto de la obra
14) Copia fedatada de la vigencia poder no mayor a 30 días.
15) Carta de otorgamiento de buena pro, de ser el caso
16) Cuadro comparativo de calificación del proceso, de ser el caso
17) Constancia de RNP vigente de la empresa o grupo de empresas de ser consorcio.
18) Certificado de habilidad original vigente del Gestor de Proyecto de obra 
19)  ANEXOS:
· Carta de recepción y presentación de la última valorización del contratista y supervisor de obra. Copia de informes, carta, oficios, memoriales, etc.
· Copia fedatado de acta de inicio de obra 
· Copia fedatado de acta de suspensión de obra (de ser el caso)
· Copia fedatado del Acta de reinicio de plazo (de ser el caso)
· Copia fedatado de la Resolución de ampliación de plazo (de ser el caso)

20) Archivo digital completo de acuerdo a la plantilla
                 



	           MODELO


FICHA TECNICA
	1

	
	2

	
	3

	
	4

	
	5

	
	6

	
	7



   17.2   Informe Final  
El informe Final de Obra deberá ser presentado dentro de los diez (10) primeros días contados a partir de la recepción de la obra, la cual debe contener la siguiente información:
1. Incluirá la medición final de la obra (metrados finales), distinguiendo los trabajos ejecutados. 
2. Revisión y conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada presentada por el Contratista y/o Ejecutor y Supervisor de la Obra y de los Planos "Conforme a Obra" o Post Construcción. 
3. El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras ejecutadas y deberá ser presentado en original y dos copias adjuntando CD con registro digital del total del informe entregado. 
4. Incorporará las Liquidaciones de Obra y las Liquidaciones Técnico-Administrativas de los contratos del ejecutor de obra y de la Supervisión, presentadas por sus respectivos responsables, efectuando el seguimiento y revisión correspondiente dentro del ámbito de la Gestión del Proyecto.

Además, el Gestor del Proyecto deberá presentar a la Entidad el análisis y contraste de los cálculos contenidos en las liquidaciones del contrato de ejecución de obra y de la Supervisión, excluyendo aquellos aspectos que se encuentren sometidos a un medio de solución de controversias.

18. FACULTADES DEL GESTOR DE PROYECTO
18.1. El    Gestor de proyecto tendrá    la obligación y el deber de coordinar la ejecución de la obra con finalidad de mitigar los riesgos asociados a la misma. 
18.2. El Gestor de proyecto no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en los presentes Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Municipalidad de Huachón. 

19. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad, aplicará a EL RESPONSABLE DE LA GESTION DEL PROYECTO las penalidades contempladas en el Artículo Nº 120º del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.  
	
Penalidad diaria =
	
0.10 x Monto Contratado

	
	0.40 x Plazo

	
	



Las penalidades consideradas en el cuadro serán aplicadas, considerando el monto principal de contratación. Las penalidades se aplicarán de la siguiente manera: el porcentaje multiplicado por el número de días a penalizar multiplicado por el monto del contrato. Una vez que la aplicación de las penalidades referidas alcance un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato principal, se resolverá el contrato. La resolución del contrato por aplicación de penalidades se hará efectiva sumando cada una de las señaladas en el cuadro de otras penalidades, incluyendo las aplicadas por retraso injustificado en la ejecución de la obra.




19.1 OTRAS PENALIDADES
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 119° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. Los supuestos casos para aplicación de penalidades se describen en la siguiente tabla:

	NN° 

	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE
PENALIDAD

	FORMA DE
CALCULO

	PROCEDIMIENTO 


	
1
	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado siendo que no se siguió los procedimientos establecidos en el Art. 189. Sustitución de Integrante del Plantel técnico en obras.
	0.5 U.I.T por cada día de ausencia del personal clave.
	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.

	2
	En caso de que el responsable en la gestión del proyecto, y/o personal clave incurriera en ausencia injustificada, y no informar a la entidad una vez iniciado el contrato del Gestor de Proyecto y durante el plazo contractual de obra.
	0.5 U.I.T por cada día de ausencia del personal en obra
	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.

	4
	Cuando no cumpla en usar los EPP, Para su personal técnico.
	10% del monto del contrato por cada día de falta
	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.

	6
	No presentación y/o entrega de información incompleta y/o presentación de documentación no evaluada correctamente y/o inconsistente para su revisión a la entidad.
Cuando el proveedor entregue documentación incompleta o fuera de plazo normativo, perjudicando el trámite normal. (adelantos, valorizaciones, controles de calidad, certificados de habilidad del personal clave, informes solicitados por la entidad).
	0.5UIT del monto de contrato, por cada día de falta hasta la subsanación.  
	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.

	1
	No atender oportunamente las dudas efectuadas por el contratista y/o supervisor.
	3% del monto de contrato, por cada observación
	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.

	1
	Cuando el responsable de gestión del proyecto no se presente en la municipalidad distrital de huachon cuando el área usuaria lo requiere previa notificacion.
	0.5 UIT del monto contratado por cada adicional
	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.

	1
	Cuando el responsable de la gestión del proyecto NO presenta su informe en el plazo de ley. El incumplimiento en la presentación de cualquiera de los documentos requeridos dará lugar al cálculo de la penalidad, al margen de ser responsable por los perjuicios ocasionados a la Entidad.
	0.5 U.I.T por
tramite incompleto

	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.

	1
	No comunicar a la entidad, deficiencias, omisiones y/o incumplimiento por parte del contratista o supervisor de obra.
	0.5 UIT por cada ocurrencia
	Según Informe del subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Huachón.



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad de conformidad a lo señalado al Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones.  


20. ANTICORRUPCIÓN

EL RESPONSABLE DE LA GESTION DEL PROYECTO declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el RESPONSABLE DE LA GESTION DEL PROYECTO se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.

Además, EL RESPONSABLE DE LA GESTION DEL PROYECTO se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

21. MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, en las directivas que emita el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se pueden resolver mediante los siguientes mecanismos:
- Conciliación
- Arbitraje
- Junta de Resolución de disputas
En ningún caso, el sometimiento de una o más controversias a uno de los mecanismos de resolución de controversias determina la suspensión o paralización de la ejecución contractual.

Base legal
Artículo 76 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

23. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente requerimiento no contemplados en los Términos de Referencia, se regirán supletoriamente por las Bases y por la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, y demás disposiciones legales vigentes.


24. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON podrá resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 122° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, en los casos en que el Contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido por este.
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.




Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Correo: 20288350605huachon@gmail.com
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